## Ризики
# | Умова | Наслідки | Ймовірність (0-1) | Загроза (1-5) | Очікуваний вплив | Попередження | Реагування | Тригер | Відповідальний
1 | Відсутність досвіду у команди | Затримка проекту | 0.7 | 4 | 2.8 | Проведення спільних зустрічей, тренінгів, відстеження роботи кожного члена команди | Перерозподіл завдань, прийняття заходів для оптимізації робочих процесів та стратегій роботи | Порушення робочого процесу та затримок у виконанні завдань | Замараєва К.
9 | Непорозуміння між дизайнерами та розробниками | Невідповідність дизайну та функціоналу гри | 0.7 | 4 | 2.8 | Регулярні зустрічі для узгодження макетів | Переробка дизайну або коду для відповідності | Виявлення невідповідностей під час інтеграції | Богомаз Е., Лютий Д.
3 | Недотримання дедлайнів | Затримка релізу гри | 0.6 | 4 | 2.4 | Чітке планування етапів проекту | Прискорення виконання завдань | Відставання від графіка | Микитенко І.
6 | Недостатнє тестування гри | Низька якість продукту | 0.6 | 4 | 2.4 | Планування окремої фази тестування | Прискорене тестування, виправлення помилок | Виявлення критичних багів на фінальній стадії | Авраменко О., Базарбаєв А., Маслич О., Мальцев М.
2 | Непорозуміння в команді | Конфлікти, зниження продуктивності | 0.5 | 3 | 1.5 | Регулярні зустрічі, тімбілдінг | Вирішення конфліктів та встановлення чітких комунікаційних каналів. | Виникнення суперечок і затримка у виконанні завдань | Замараєва К.
4 | Відсутність мотивації у команди | Зниження продуктивності | 0.5 | 3 | 1.5 | Введення бонусів за успіхи, мотиваційні заходи | Особисті розмови, мотиваційні сесії | Падіння ефективності роботи | Микитенко І.
5 | Проблеми з інтеграцією компонентів гри | Баги, технічні збої | 0.2 | 4 | 0.8 | Розробка модульної архітектури | Перевірка та виправлення несумісностей для забезпечення правильної роботи | Некоректна робота гри при тестуванні | Амбросов Д., Зубко В.
7 | Зовнішні фактори (відключення електроенергії, форс-мажори) | Зупинка роботи над проектом | 0.2 | 5 | 1 | Наявність резервних джерел живлення, планування роботи віддалено | Перехід на дистанційну роботу | Несподіване відключення електрики | Микитенко І.
10 | Помилки під час розгортання гри на сервері | Гра недоступна для користувачів, затримка релізу | 0.2 | 5 | 1 | Тестування процесу розгортання на тестовому середовищі | Відкат до стабільної версії, оперативне виправлення помилок | Збій під час деплою | Карп'як В.
8 | Нестача фінансування | Неможливість завершити проект | 0 | 0 | 0 | Оптимізація бюджету, пошук спонсорів | Скорочення витрат, пріоритизація функціоналу | Вичерпання бюджету | Замараєва К.
УВАГА! Перш ніж заповнювати цю таблицю замініть прізвища на листі "Люди" аби мати змогу обирати їх у графі "Відповідальний"!

## Люди
Замараєва К.
Богомаз Е., Лютий Д.
Микитенко І.
Амбросов Д., Зубко В.
Карп'як В.
Авраменко О., Базарбаєв А., Маслич О., Мальцев М.